## Hoja1
Id. | Fases - Entregrables | Comienzo | Fin | Duración | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero
Inicio 0 | Aprendizaje de frameworks a usar | 2022-09-02
Inicio 1 | Se deben de especificar cada una de los requerimientos y con detalle, esto para esclarecer los casos de uso. | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 7
Inicio 2 | Breve Diseño Creativo | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 7
Elaboración 3 | Mapa de Navegación | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 7
Elaboración 4 | Prototipo de interfaz de usuario | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 7
Elaboración 5 | Modelo de Datos | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 7
Elaboración 6 | Diseño del modelo | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 7
Elaboración 7 | Diseño de la Base de datos | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 7
Elaboración 8 | Documento de Arquitectura de Software | 2022-09-14 | 2023-01-13 | 7
Construcción 9 | Implementación del Software | 2022-09-14 | 2022-02-10 | 7
Construcción 10 | Paquete de prueba | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 7
Transición 11 | Solicitudes de cambios | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 7
Transición 12 | Resumen de las pruebas | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 7